## Hoja1
CRONOGRAMA DEL PROYECTO
Ruta del repositorio Github: https://github.com/ElvisMan2/PetFinder
Grupo: 1
Proyecto: Plataforma de publicación de mascotas perdidas "PetFinder"
Enfoque de desarrollo: Tradicional
Inicio: 22/08/2023
Fin: 20/11/2023
Actividad | Item | Nomenclatura | Apellido/Rol | Inico | Fin | % de Avance
Planificación
- Reunión con stakeholders | Acta de Reunión con el stakeholder | PBPMP-AR.DOCX | Equipo de desarrollo | 2023-08-22 | 2023-09-04 | 100%
- Definición de objetivos y alcance del Proyecto | Project charter | PBPMP-PC.DOCX | Lizarbe/JP, Manco/FD, Palomino/AS-QA, Rojas/DUX, Ancaya/QA-Tester, Vega/BD, Espinola/DUX | 2023-08-23 | 2023-09-04 | 100%
- Presupuesto del proyecto | Project charter | PBPMP-PC.DOCX | Lizarbe/JP, Manco/FD, Palomino/AS-QA, Rojas/DUX, Ancaya/QA-Tester, Vega/BD, Espinola/DUX | 2023-08-23 | 2023-09-04 | 100%
- Cronograma de actividades | Cronograma del proyecto | PBPMP-CA.XLSX | Manco/FD, Rojas/DUX | 2023-08-21 | 2023-09-04 | 50%
- Crear repositorio del proyecto | Repositorio GitHub | - | Manco/FD | 2023-08-21 | 2023-09-04 | 100%
Requisitos
- Plan de Elicitación de Requerimientos | Documento de elicitación de requerimientos | PBPMP-PER.DOCX | Lizarbe/JP | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 0%
- Especificación de requerimiento 1: registro y login | Documento de especificación de requerimiento 1: registro y login | PBPMP-DER1.DOCX | Espinola/DUX | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 0%
- Especificación de requerimiento 2: anuncios | Documento de especificación de requerimiento 2: anuncios | PBPMP-DER2.DOCX | Palomino/AS-QA | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 0%
- Especificación de requerimiento 3: detalle | Documento de especificación de requerimiento 3: detalle | PBPMP-DER3.DOCX | Rojas/DUX | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 0%
- Especificación de requerimiento 4: nosotros | Documento de especificación de requerimiento 4: nosotros | PBPMP-DER4.DOCX | Vega/BD | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 0%
- Especificación de requerimiento 5: contacto | Documento de especificación de requerimiento 5: contacto | PBPMP-DER5.DOCX | Manco/FD | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 0%
- Especificación de requerimiento 6: administrador | Documento de especificación de requerimiento 6: administrador | PBPMP-DER6.DOCX | Ancaya/QA - Tester | 2023-09-04 | 2023-09-10 | 0%
Documentar Acta de finalización del Hito 1 | Acta de Finalización Hito 1 | PBPMP-AFH1.DOCX | Lizarbe/JP | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 0%
Carga de Linea Base 1 | - | - | Lizarbe/JP | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 0%
- Hito 1: fin de requisitos |  |  |  | 2023-08-22 | 2023-09-10
Diseño
- Diagrama de la arquitectura de software | Diagrama de Arquitectura del Software | PBPMP-DAS1.DOCX | Palomino/AS-QA | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 0%
- Proponer el diseño inicial de la Interfaz (UI) | Documento de Especificación de UI | PBPMP-DEUI1.DOCX | Vega/BD, Rojas/DUX | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 0%
- Especificar el diseño de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | PBPMP-DEBD1.DOCX | Vega/BD | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 0%
- Elaboración del diccionario de datos | Documento de Diccionario de Datos | PBPMP-DDD.DOCX | Vega/BD, Espinola/DUX | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 0%
- Especificar la Arquitectura y Diseño del Software | Documento de Arquitectura del Software | PBPMP-DAS2.DOCX | Palomino/QA-AS, Rojas/DUX, Vega/BD | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 0%
- Revisión, análisis y validación de los Requisitos y Especificaciones del Software | Documento de Validación de Requisitos y Especificaciones | PBPMP-DVRE.DOCX | Lizarbe/JP | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 0%
- Verificar y Actualizar documento de Especificación de UI | Documento de Especificación de UI | PBPMP-DEUI2.PDF | Ancaya/QA-Tester | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 0%
- Verificar y Actualizar documento de Especificación de la Base de Datos | Documento de Especificación de la BD | PBPMP-DEBD2.DOCX | Manco/FD | 2023-09-11 | 2023-09-18 | 0%
Desarrollo
- Desarrollo de registro y login de usuarios | Documento de registro y login de usuarios | PBPMP-DRLU.DOCX | Vega/BD, Espinola/DUX | 2023-09-19 | 2023-10-22 | 0%
- Desarrollo de sección anuncios | Documento de sección anuncios | PBPMP-DSA.DOCX | Vega/BD;Palomino/AS-QA | 2023-09-19 | 2023-10-22 | 0%
- Desarrollo de sección de detalle de anuncio | Documento de sección de detalle de anuncio | PBPMP-DSDA.DOCX | Vega/BD; Rojas/DUX | 2023-09-19 | 2023-10-22 | 0%
- Desarrollo sección nosotros | Documento de sección nosotros | PBPMP-DSN.DOCX | Vega/BD, Espinola/DUX | 2023-09-19 | 2023-10-22 | 0%
- Desarrollo de sección contacto | Documento de sección contacto | PBPMP-DSC.DOCX | Vega/BD; Manco/FD | 2023-09-19 | 2023-10-22 | 0%
- Desarrollo de administrador | Documento de administrador | PBPMP-DA.DOCX | Vega/BD; Ancaya/QA - Tester
- Generar documentación para el usuario versión Preliminar (manual) | Manual de usuario | PBPMP-MU1.DOCX | Lizarbe/JP, Manco/FD | 2023-09-19 | 2023-10-22 | 0%
- Documentar Acta de finalización del Hito 2 | Acta de Finalización Hito 2 | PBPMP-AFH2.DOCX | Lizarbe/JP | 2023-10-22 | 2023-10-22 | 0%
- Carga de Linea Base 2 | - | - | Lizarbe/JP | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 0%
- Hito 2: fin de desarrollo |  |  |  |  | 2023-10-23
Pruebas | [5 empty] | 0%
- Realizar Documento de Pruebas de Software Maestro | Documento de Pruebas de Software Maestro | PBPMP-DPSM.DOCX | Ancaya/QA-Tester, Palomino/AS-QA | 2023-10-24 | 2023-11-12 | 0%
- Realizar Pruebas de validación del Software | Documento de Pruebas de validación del Software | PBPMP-DPVS.DOCX | Ancaya/QA-Tester, Palomino/AS-QA | 2023-10-24 | 2023-11-12 | 0%
- Realizar Análisis de la calidad del software | Documento de Análisis de Calidad del Software | PBPMP-DACS2.DOCX | Ancaya/QA-Tester, Palomino/AS-QA | 2023-10-24 | 2023-11-12 | 0%
- Generar documentación para el usuario versión Final (manual) | Manual de usuario | PBPMP-MU2.DOCX | Lizarbe/JP | 2023-10-24 | 2023-11-12 | 0%
Despliegue | [5 empty] | 0%
- Despliegue del sistema en producción | Documento de despliegue del sistema en producción | PBPMP-DDSP.DOCX | Vega/BD, Espinola/DUX | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 0%
- Realizar Pruebas de validación del Software | Documento de Pruebas de validación del Software | PBPMP-DPVS.DOCX | Palomino/AS-QA, Rojas/DUX | 2023-11-13 | 2023-11-19 | 0%
- Documentar Acta de finalización del Hito 3 | Acta de Finalización Hito 3 | PBPMP-AFH3.DOCX | Lizarbe/JP, Manco/FD | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 0%
-Carga de Linea Base 3 | - | - | Lizarbe/JP | 2023-11-20 | 2023-11-20 | 0%
- Hito 3: fin de despliegue |  |  |  |  | 2023-11-20

## Roles
GRUPO 1
Apellido y nombre | Rol
Manco Mendez, Elvis Neiser | Desarrollador Frontend - FD
Lizarbe Estrada, Adrián Jesús | Jefe de Proyecto
Palomino Julian, Alex Marcelo | Arquitecto de Software - QA
Rojas Carrasco, Alessandro del Piero | Diseñador UX - SCRUM Master
Ancaya Martinez, Benjamin | QA - Tester
Vega Castañeda, Patrick Alexander | Desarrollador Backend - BD
Espinola Ravello, Annie | Diseñador UX

## Hoja 1
SEM | FECHA | ACTIVIDAD
S1 | 2023-08-14 | Presentacion del curso Conformacion de equipos | TEORIA
S2 | 2023-08-21 | Tarea: Presentar el propuesta de proyecto de software: 1. Justificacion de la problematica 2. Justificacion de la innovacion 3. Project Charter (Entregar plantilla profesora Wong) | PRACTICA
S3 | 2023-08-28 |  | TEORIA
S4 | 2023-09-04 | Exposicion Grupo #3 | PRACTICA
S5 | 2023-09-11 | Control de lectura 1 | TEORIA | hito 1 | planificacion y requerimientos
S6 | 2023-09-18 | Exposicion Grupo #6 | PRACTICA
S7 | 2023-09-25 | Exposicion Grupo #7 | TEORIA
S8 | 2023-10-02 | Examen Parcial
S9 | 2023-10-09 |  | Feriado?
S10 | 2023-10-16 | Exposicion Grupo #5 y #1
S11 | 2023-10-23 | Exposicion Grupo #4 |  | hito 2 | diseño y desarrollo
S12 | 2023-10-30 | Control de lectura 2
S13 | 2023-11-06 | Exposicion Grupo #2
S14 | 2023-11-13 | Exposicion Grupo #8
S15 | 2023-11-20 | Pesentacion final de proyectos |  | hito 3 | pruebas y despliegue
S16 | 2023-11-27 | Examen Final
Formulas:
FECHA = [FECHA, row above]+7